	[image: image2.jpg]



	【法宝引证码】：CLI.C.1795366



宁波鸿坚建筑工程有限公司与宁波爱斯实业有限公司建设工程施工纠纷上诉案—先行判决时不能径直驳回剩余诉讼请求
宁波鸿坚建筑工程有限公司与宁波爱斯实业有限公司建设工程施工纠纷上诉案
—先行判决时不能径直驳回剩余诉讼请求

　　【裁判要旨】先行判决时，不能径直驳回剩余部分的诉讼请求，而是应当待先行判决部分生效后继续审理其他诉讼请求。对部分案件事实暂时无法查清的，不能要求当事人就涉及的诉讼请求另行起诉，因该处理方法属于拒绝裁判。

　　【案号】一审：（2008）甬东民一初字第276号　二审：（2011）浙甬民二终字第807号

　　【案情】

　　原告（反诉被告）:宁波鸿坚建筑工程有限公司（以下简称鸿坚建筑公司）。

　　被告（反诉原告）:宁波爱斯实业有限公司（以下简称爱斯实业公司）。

　　2006年8月15日，原告鸿坚建筑公司经招投标，被确定为被告爱斯实业公司发包的镇海庄市街道中兴小区爱斯大厦工程的中标人，由原告承建被告位于镇海区庄市街道宜兴村汤家的爱斯大厦，建设规模为12377平方米，为地下1层、地上12层建筑工程。工程范围为土建、打桩、水电、消防、弱电及附属工程，中标总造价浮动率为-7.12%，工期为398天（日历天）。后原被告双方于2006年8月18日签订了建设工程施工合同及补充协议一份，合同第26条对工程款（进度款）支付进行了约定：“双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：第一次付款期限为基础完成28天内，付至已完成工程量的70%；第二次付款期限为主体四层完成28天内，付至已完成工程量的70%；第三次付款期限为主体完成28天内，付至已完成工程量的70%；第四次付款期限为工程竣工通过验收后28天内，付至工程总价的80%；第五次付款期限为验收合格、存档，交付使用满6个月，双方确认工程总价无误后，一周内支付工程总价的15%；预留5%作为工程保修金。”

　　2006年9月20日，领取施工许可证后，原告鸿坚建筑公司遂在2007年3月13日开工。原告认为其已如约履行施工至主体10层结顶，但被告爱斯实业公司未支付工程款，遂于2008年2月25日停工至今。另查明，涉案工程的水电安装工程系由浙江吉安安装有限公司分包；土建、桩基工程由江苏建兴建工集团分包；被告已分别支付水电安装工程款4万元及桩基支护桩工程款1565378.55元，并支付土建电费65208.58元、土建水费13912.50元、桩基工程水电费79621.45元、黄沙材料款19800元。又查明，原告在中标后向被告支付了300万元履约保证金，在合同履行过程中，被告返还了原告75万元保证金。

　　2008年2月26日，原告起诉至宁波市江东区人民法院，请求判令：1.解除建设工程施工合同；2.被告支付工程款10286496元，并支付利息115800元（暂算至2008年2月25日，并顺延至付清为止，按同期银行贷款利息计算）；3.被告赔偿原告经济损失400万；4.被告双倍返还履约保证金450万元，并支付利息287900元（暂算至2008年2月25日，并顺延至付清为止，按同期银行贷款利息计算）；5.被告支付现场配合管理费126000元；6.本案诉讼费由被告承担。

　　被告在答辩期内提起反诉，请求判令：1.反诉被告鸿坚建筑公司继续履行合同，并按合同总价的5%计算违约金，向反诉原告爱斯实业公司支付违约金人民币75万元。2.本案诉讼费全部由反诉被告承担。

　　【审判】

　　浙江省宁波市江东区人民法院经审理认为，原告鸿坚建筑公司与被告爱斯实业公司于2006年8月18日签订的建设工程施工合同、补充协议是双方当事人真实意思表示，不违反国家法律、法规，应为有效，双方均应按合同约定行使相应的权利，履行相应的义务。鉴于涉案工程在起诉前已停工、退场，原告在起诉后并坚持要求解除合同的实际情况，合同已无继续履行的可能，应予解除；合同解除的，应对已完成工程量的工程款、工程质量等问题进行处理。关于本案已完成工程价款问题，双方合同虽对核算标准作了约定，但原被告双方各自提交的合同对此载明的约定不一致，无法据此标准进行核算，理应由相关鉴定机构进行鉴定确认，原告虽依法申请了对已完成工程造价的鉴定，但经鉴定机构进行鉴定，现在依然没有最终结果。故工程虽实际存在，但因无最终鉴定结论，原告主张已完工的工程款暂时依据不足，原告所主张的赔偿损失及支付现场配合管理费的请求，也有赖于鉴定结论，故原告的该三项请求因无证据支持，本案均不作处理，原告可待有鉴定结果时另行主张。鉴于合同已解除，原告已无需再作履约保证，其已交付的300万元履约保证金应予返还，扣除被告已返还的75万元，剩余的225万元应在合同解除后返还。鉴于被告反诉请求系要求原告按合同暂估总价的5%计算，因合同总价无法确定，且被告对工程质量问题的鉴定现因缺乏相关材料也无法最终做出，其所主张的质量问题也无证据支持，被告亦可待条件成就时另行主张。

　　据此，依照合同法第二百六十九条、第二百八十四条、第二百八十一条，民事诉讼法第一百三十九条之规定，判决：一、原告（反诉被告）鸿坚建筑公司与被告（反诉原告）爱斯实业公司于2006年8月18日签订的建设工程施工合同及补充协议于本判决生效后解除。二、被告（反诉原告）爱斯实业公司返还原告（反诉被告）鸿坚建筑公司履约保证金225万元，该款于本判决生效后10日内履行完毕。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照民事诉讼法第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。三、驳回原告（反诉被告）鸿坚建筑公司的其他诉讼请求。四、驳回被告（反诉原告）爱斯实业公司的反诉请求。

　　宣判后，原告（反诉被告）鸿坚建筑公司不服一审判决，提起上诉。上诉称：原审程序违法，可能影响案件正确判决。原审法院先行部分判决，不应驳回其他诉讼请求。涉案工程的造价正在鉴定，因审限所迫，原审法院在查明事实先行部分判决时，不宜以案件事实尚未查明为由对上诉人其他诉讼请求予以驳回。

　　被上诉人爱斯实业公司答辩称：原审先行判决驳回其他诉讼请求正确，上诉人应另案起诉。

　　浙江省宁波市中级人民法院经审理认为，根据民事诉讼法第一百三十九条规定：“人民法院审理案件，其中一部分事实已经清楚，可以就该部分先行判决。”原审法院在查明部分事实的基础上，判决双方当事人解除合同，被上诉人返还履约保证金，并无不当。上诉人与被上诉人签订合同及补充协议后，履行了部分合同，且被上诉人已返还上诉人75万元履约保证金。因此，被上诉人不应当双倍返还上诉人的履约保证金，原审法院判决被上诉人返还履约保证金225万元，也无不当。但原判驳回本诉其他诉讼请求和反诉请求，于法无据，本院予以纠正。至于上诉人提出的其他上诉理由，因原审法院未作出处理，不属先行判决部分审理范围，待先行判决部分生效后，原审法院应继续审理本案。综上，上诉人关于先行判决驳回其他诉讼请求错误的上诉理由成立，予以采纳；其他上诉理由不足，不予支持。依照民事诉讼法第一百五十三条第一款第（二）项、第一百五十八条之规定，判决：一、维持宁波市江东区人民法院（2008）甬东民一初字第276号民事判决第一项、第二项；二、撤销宁波市江东区人民法院（2008）甬东民一初字第276号民事判决第三项、第四项。

　　【评析】

　　本案中，原告起诉要求解除与被告签订的建设工程施工合同，并要求被告支付工程款、赔偿损失、双倍返还履约保证金等。一审法院认为建设工程施工合同应予解除，但由于涉及的工程造价一直在鉴定，暂时无法确定具体价款，故对原告要求被告支付工程款和赔偿损失的诉讼请求短时间内难以处理。一审法院采取了先行判决的方法，对原告要求解除建设工程施工合同的诉讼请求予以了支持，但判决驳回了其余要求被告支付工程款、赔偿损失、支付现场配合管理费的诉讼请求，认为原告可待有鉴定结果时另行主张。

　　由此，本案的争议焦点有两个：一、如果部分案件事实暂时无法查清的，法院能否要求当事人就涉及的诉讼请求另行起诉？二、对原民事诉讼法第一百三十九条（该条现已调整为第一百五十三条）的理解问题。该条规定：“人民法院审理案件，其中一部分事实已经清楚，可以就该部分先行判决。”但对该部分先行判决后，对剩余部分应当如何处理？上述两个问题，一审法院认为当事人可以另行起诉，并采取了直接判决驳回其余诉讼请求的做法，二审法院则认为一审法院的该做法错误，应予以纠正。笔者赞同二审法院的处理意见，具体分析如下：

　　一、让当事人另行起诉有违诉讼原理

　　诉讼法上有一个基本的原理，就是法官不得拒绝裁判。这主要是由于司法途径属于解决纠纷的最后一道闸门，所以只要法院立案受理了纠纷，就必须给出一个最终的结论。在民事诉讼中，要么对被告作出判决，要么驳回诉讼。法官的判决中不可能包含其他的内容。{1}从审判实践来看，处理结果一般分为有两种：一种是驳回，分为驳回起诉和驳回诉讼请求，另外一种则是支持原告诉讼请求。前述的驳回包含两种情况：一是法院认为起诉不符合条件，属于程序上的处理；二是法院认为原告的诉讼请求缺乏事实或者法律依据，属于实体上的处理。也就是说，案件立案受理后，法官只能做出上述两种处理，超出此范围的处理结果都是属于拒绝裁判。

　　审判实践中，经常有不少法官在部分案件事实暂时无法查清的情况下，对涉及的该部分诉讼请求不予处理，而是在判决书中要求当事人另行起诉。本案一审法院也是秉承这一思路进行处理的。梳理审判实践，当事人可以另行起诉只能在下列两种情况下使用：第一种情况是在当事人提到与诉讼请求无关的法律争议时，法院应当要求当事人另行起诉，而不能在一个案件中进行处理。这主要是因为法院应当围绕当事人的诉讼请求进行审理，所以法院不能判非所诉或者超出当事人的诉讼请求进行审理。比如，原告起诉要求解除房屋租赁合同，但被告主张由于房屋漏水导致储存的货物受损，故如果原告不赔偿损失就不同意解除合同。由于原告的诉讼请求是解除租赁合同，所以法院的审理范围就应当限定在解除合同的法律要件是不是具备，而不是去审理房屋是不是漏水以及造成了多少损失。对被告的该抗辩主张，法院就可以要求其另行起诉，因为其主张不属于本案的审理范围。又比如，原告的诉讼请求本来是要求与被告解除合同，但是开庭的时候又追加了要求被告赔偿损失的诉讼请求。如果被告以超过了举证期限为由不同意原告变更诉讼请求，此时，法院也可以要求原告另行起诉。因为原告先前的诉讼请求只是要求解除合同，所以法院的审理重点也应当围绕解除合同的条件是否具备，至于原告后来追加的赔偿诉讼请求，则不属于法院审理的范围，所以可以要求原告另行起诉。第二种情况是当事人请求被告支付尚未实际发生的后续费用如后续医疗费、后续护理费等。如果法院认为暂时不大合适一并处理，可以要求当事人待医疗费、护理费等费用实际发生后再另行起诉。

　　具体到本案中，显然不存在上述情况。原告的诉讼请求是解除合同、支付工程款等，而且该几项诉讼请求都是因为履行合同引起的，所以可以在一个诉讼中提出。此外，在审理过程中，原告也没有变更诉讼请求。故而，根本不符合可以要求当事人另行起诉的条件。

　　实际上，如果允许法官随意要求当事人另行起诉，会出现纠纷久拖不决的后果：一般要求当事人另行起诉的诉讼请求都是法官难以处理的，如果可以因为事实不清而要求当事人另行起诉，那下一个法官也可以同样的理由要求当事人另行起诉。如此击鼓传花，当事人之间的纠纷显然就无从解决。再者，由于各诉讼请求之间都是平等的，既然法官可以不处理某部分诉讼请求，那么剩余的诉讼请求同样可以不处理，这样就可以推出法官可以不处理整起案件。

　　有人可能认为，有时候当事人主张的事实确实客观存在，但却无法确定具体数额，此时直接判决不支持，是否对当事人不公平？就如本案中，工程款肯定是存在的，但是现在原告却暂时没有证据证明，难道就不能先等造价鉴定结论出来后，再由原告另行起诉？笔者认为，法院受理案件的时候，都是在纠纷发生以后，所以受条件限制，法院有可能无法查明相关事实。但是法官因对事实问题怀有疑问而使有关的法律问题不予裁决的可能性是不存在的，{2}所以法院能做的就是尽量还原案件事实，如果实在有些事情无法查清，就应当由负有举证责任的当事人承担不利后果，这正是举证责任制度设置的本意。如果限定需要查明事实后，法院才能判决，就会导致很多案件无法处理。所以，当事人为了赢得诉讼，就必须提供证据证明其主张，否则就必须承担不利后果。既然原告请求被告支付工程款、赔偿损失等，就应当为此提供相应的证据。如果要避免承受不利法律后果，原告完全可以撤回这几项诉讼请求。

　　综上，一审法院要求当事人对剩余诉讼请求另行起诉，实质上是拒绝裁判，显然是错误的。

　　二、驳回诉讼请求与另行起诉互相矛盾

　　所谓驳回诉讼请求，是指法院对诉讼当事人无正当理由或法律根据的诉讼请求，采取判决的形式予以拒绝的行为。从其定义就可以看出，驳回诉讼请求是指法院对当事人实体请求权的一种否定评价。也就是法院经过审理，认为当事人的诉讼请求不能成立。但是从一审法院的本意来看，只是认为原告的剩余三项请求因无证据支持，本案均不作处理，原告可待有鉴定结果时另行主张。正常来讲，认为当事人的诉讼请求没有证据支持，也就是其主张缺乏事实依据，下一步就应当直接表态否定其诉讼请求。但一审法院却又不愿在该案中对诉讼请求作出处理，认为原告可另行起诉。既然法院无意对当事人的诉讼请求作出最终处理，就应当在判决主文中不对诉讼请求表态。但一审法院却选择了一个直接表明其态度的驳回诉讼请求，如此处理，显然与其本意自相矛盾。虽然一审法院本不想对剩余诉讼请求作出实体处理，但在判决主文中却最终又作出了实体处理。

　　此外，根据诉讼法理论，驳回诉讼请求的判决可以发生既判力，当事人不得再提起该诉讼请求。{3}对此，有观点认为，判决驳回诉讼请求的案件，当事人如果没有新的证据不能就同一事实再行起诉，{4}反过来讲，就是认为当事人如果有新的证据，才能够就同一事实再行起诉。该观点显然是有问题的，因为作者弄混了驳回诉讼请求和驳回起诉的区别。既判力是指终局判决一旦获得确定，该判决对请求之判断就成为规范今后当事人之间法律关系的准则，当同一事项再度成为问题时，当事人不能对该判断提出争议、不能提出与之相矛盾的主张，法院也不能做出与该判断相矛盾或抵触之判断。{5}所以，只要法院对当事人的某一实体权利作出了判断，当事人即不得再行起诉。驳回起诉后，当事人之所以可以在补充相关证据后再行起诉，是因为驳回起诉本身并没有对当事人的实体权利作出判断，所以可以不受既判力的约束。但驳回诉讼请求不同，由于法院已经对实体权利作出了判断，所以当事人不能再就同一事实和理由重新起诉。证据不足的当事人即便补充了相关证据，但由于其诉讼请求依据的仍然是同一事实，所以不能再起诉，而只能申请再审。最高人民法院也是持此种观点。{6}新民事诉讼法第二百条则明确规定：“有新的证据，足以推翻原判决、裁定的，人民法院应当再审。”

　　所以，如果一审判决生效，则当事人不得在补充相关证据后再行起诉。虽然一审法院在判决理由里阐明原告可另行起诉，客观上却让当事人不能再行起诉，导致出现了南辕北辙的后果。该做法实质上剥夺了当事人的诉权，因为法院不仅没有给当事人解决实体纠纷，还导致当事人不能再行起诉。

　　需要注意的是，前述可以要求当事人另行起诉而驳回其要求赔偿后续费用诉讼请求的做法之所以不会剥夺当事人的诉权，主要是因为原告起诉的时候依据的实际上是一个不存在的事实，而待实际发生后再起诉的时候依据的却是一个已经发生的事实。所以，原告在后续费用实际发生后再起诉不属于重复起诉。当然，如果原告没有等到后续费用实际发生就又起诉，那就属于重复起诉。与此不同的是，证据不足的案件是针对已经发生的事实。而已经发生的事实不会因为时间的经过而发生改变，无论经过多久，都是同一个事实，所以法院判决后当事人不能再行起诉。

　　三、驳回剩余诉讼请求不符合先行判决制度设置的本意

　　先行判决制度设置的本意主要有两点：一个是满足当事人的急需。在当事人因生产、生活急需对方尽快履行义务时，就可以先满足其部分诉讼请求；第二个就是尽快确定当事人的权利义务。一些案情比较复杂的案件，难以在短期内查清全部事实。如果一直悬而未决，不利于确定当事人的权利义务关系，此时就可以先就查清的主要事实进行判决。所以，先行判决制度本质上是一种中间措施，只是为了尽快先理清一部分法律关系，对剩余部分再继续审理，而绝非是本案中一审法院所认为的可以先处理一部分诉讼请求，剩余部分要求当事人另行起诉。

　　文/孙长虎；张远金

　　（作者单位：浙江省宁波市中级人民法院　浙江省奉化市人民法院）

© 北大法宝：（www.pkulaw.com) 专业提供法律信息、法学知识和法律软件领域各类解决方案。北大法宝为您提供丰富的参考资料，正式引用法规条文时请与标准文本核对。
欢迎查看所有产品和服务。法宝快讯：如何快速找到您需要的检索结果？

 HYPERLINK "https://www.pkulaw.com/helps/69.html" 法宝V6有何新特色？
[image: image1.png]



扫描二维码阅读原文

原文链接：https://pkulaw.com/pfnl/a25051f3312b07f3fb559a56222551a31346da245ec31831bdfb.html
	 / 
	下载日期：2020/10/26



[image: image2.jpg]